## Revenue
Month | Contract | Description | GAAP Overide Revenue Projection | Ops Overide Revenue Projection | Bonus Profit | Anticipated Completion Date
2024-12-01 | 20.2402. | Intercompany Charges to WML | 186.05 | 186.05 | 0 | 2024-12-31
2024-12-01 | 20.2404. | Intercompany Charges to LUC | 230.04 | 230.04 | 55.54 | 2024-12-31
2024-12-01 | 20.2405. | Intercompany Charges to LSC | 720.48 | 720.48 | 0 | 2024-12-31
2024-12-01 | 20.2420. | APC Office Admin/Overhead | 0 | 0 | -401638.3 | 2024-12-31
2024-12-01 | 20.2430. | APC Yard/Building | 0 | 0 | -100018.15 | 2024-12-31
2024-12-01 | 20.2440. | APC Warranty Work | 0 | 0 | -4661.51 | 2024-12-31
2024-12-01 | 20.2460. | APC Estimating | 0 | 0 | -275636.14 | 2024-12-31
2024-12-01 | 20.2470. | APC Equipment | 0 | 0 | -29408.39 | 2024-12-31
2024-12-01 | 21.2106. | Sturgeon Electric - Ashlan Ave. Corridor | 105202 | 105202 | -10000 | 2025-07-30
2024-12-01 | 21.2107. | City of Fresno - Clinton and Angus Imp. | 696901.06 | 696901.06 | 53169.13 | 2024-01-31
2024-12-01 | 21.2202. | City of Fresno - Traffic Signal L Turn Phasing Imp. Hughes & Shields | 794784.42 | 794784.42 | 888.49 | 2024-07-31
2024-12-01 | 21.2205. | City of Fresno - Audubon & Nees Ave Signal Modification | 711368.9 | 711368.9 | 106877.71 | 2024-01-31
2024-12-01 | 21.2207. | AUSD - Athletic Field Impr. @ Alpough HS | 3263560.76 | 3263560.76 | 601620.13 | 2024-01-31
2024-12-01 | 21.2215. | Bush Construction - Dinuba High School Phase 2 Offsite Concrete | 647803 | 647803 | 82965.54 | 2024-04-30
2024-12-01 | 21.2219. | Audeamus DBA Sebastian - Jensen Ave. ITS | 38602.55 | 38602.55 | 28185.95 | 2024-06-30
2024-12-01 | 21.2220. | City of Fresno - Midtown Fresno School Area Multimodal Interconnectivity Proj. | 2341026.3 | 2341026.3 | 481260.08 | 2024-04-30
2024-12-01 | 21.2302. | City of Fresno - Fink-White Splash Play Area | 1340781.48 | 1340781.48 | 167045.07 | 2024-07-31
2024-12-01 | 21.2304. | City of Merced - Community Park 42 | 10327326.22 | 10327326.22 | 665190 | 2025-07-30
2024-12-01 | 21.2306. | City of Fresno - Barstow Ave Class IV Bikeway Project | 2250414.96 | 2250414.96 | 65879.73 | 2024-05-31
2024-12-01 | 21.2307. | Madera County - Ave 25 Bridge Replacement Proj. at Ash Slough | 5246463.74 | 5246463.74 | 802042 | 2025-01-31
2024-12-01 | 21.2310. | City of Porterville - Tule River Parkway Phase 3 | 2846672.26 | 2846672.26 | 91242 | 2025-03-31
2024-12-01 | 21.2312. | City of Fresno - Mariposa Plaza Renovation | 2732751.56 | 2732751.56 | 89977.5 | 2025-03-31
2024-12-01 | 21.2313. | City of Kerman - Kerman Northwest Park | 694995 | 694995 | 116775 | 2025-03-31
2024-12-01 | 21.2314. | G.L. Associates Bruno - Clovis VA Parking Expansion | 1294297 | 1294297 | 0 | 2025-06-30
2024-12-01 | 21.2315. | City of Parlier - Fig Tree Park | 2447355.22 | 2447355.22 | 451700.1 | 2024-12-31
2024-12-01 | 21.2316. | WM Lyles - Groundwater Blending & Arsenic Treatment Project | 1592500 | 1592500 | 158422.5 | 2025-04-30
2024-12-01 | 21.2317. | City of Fresno - Connecting the Winchell | 1830782 | 1830782 | 197626 | 2025-01-31
2024-12-01 | 21.2318. | City of Fresno - Audubon & Del Mar Ave Traffic Signal Installation | 1052840.06 | 1052840.06 | 265069.91 | 2024-07-31
2024-12-01 | 21.2320. | County of Tulare - M46 West of Oakwood Drive Over Capinero Creek | 2769810 | 2769810 | 940283.43 | 2024-05-31
2024-12-01 | 21.2322. | A-C Electric Co. - Kaiser Fresno Modular MOB-Offsite | 162579 | 162579 | 10702 | 2025-01-31
2024-12-01 | 21.2323. | WM Lyles - Water Treatment Plant Replacement | 1257787.22 | 1257787.22 | 92344 | 2026-08-31
2024-12-01 | 21.2401. | County of Tulare - M109 Over White River Bridge Replacement Project | 5296006.94 | 5296006.94 | 844610 | 2025-02-28
2024-12-01 | 21.2402. | WM Lyles - Visalia Station 98 Water Storage Tank and Booster Site | 259615.85 | 259615.85 | 90179.38 | 2024-10-31
2024-12-01 | 21.2403. | City of Fresno - Woodward & Roeding Tot Lots & ADA Accessibility Improvements | 1999773 | 1999773 | 104098 | 2025-05-31
2024-12-01 | 21.2404. | Harris Road Bridge Emergency Repairs, County of Mariposa | 54108.18 | 54108.18 | 11358.66 | 2024-06-30
2024-12-01 | 21.2406. | City of Fresno - BPMP Phase II | 594797.51 | 594797.51 | 94744 | 2025-01-31
2024-12-01 | 21.2407. | City of Fresno - South Peach Park Project | 9653846.35 | 9653846.35 | 0 | 2025-10-31
2024-12-01 | 21.2408. | A-C Electric Co. - Friant I.T.S. Phase 2 | 84275 | 84275 | 0 | 2025-12-31
2024-12-01 | 21.2409. | City of Merced - G Street Bridge Railing Repair | 148400 | 148400 | 0 | 2025-03-31
2024-12-01 | 21.2410. | City of Fresno - Barstow and Bond Traffic Signal | 1260917 | 1260917 | 0 | 2025-09-30
2024-12-01 | 21.2411. | City of Merced - Bob Hart Square Expansion | 3418502.6 | 3418502.6 | 0 | 2025-07-31
2024-12-01 | 21.2412. | City of Merced - Main Street Directional (REBID) | 965804.7 | 965804.7 | 0 | 2025-05-31
2024-12-01 | 21.2413. | NESM - Amazon ADA Improvements | 1480 | 1480 | 0 | 2025-04-30
2024-12-01 | 21.2492. | WML - Intercompany L&E | 27855.01 | 27855.01 | 3437 | 2024-12-31
2024-12-01 | 21.2493. | NESM - Intercompany L&E | 3634.44 | 3634.44 | 1000.45 | 2024-12-31
2024-12-01 | 21.2494. | LUC - LUC Intercompany L&E | 11336.3 | 11336.3 | 278.8 | 2024-12-31
2024-12-01 | 21.2495. | LSC - Intercompany L&E | 798.02 | 798.02 | -71.82 | 2024-12-31

## Cost
Month | Job | Job Desc | GAAP Overide Cost Projection | Ops Overide Cost Projection
2024-12-01 | 20.2402. | Intercompany Charges to WML | 186.05 | 186.05
2024-12-01 | 20.2404. | Intercompany Charges to LUC | 174.5 | 174.5
2024-12-01 | 20.2405. | Intercompany Charges to LSC | 720.48 | 720.48
2024-12-01 | 20.2420. | APC Office Admin/Overhead | 401638.3 | 401638.3
2024-12-01 | 20.2430. | APC Yard/Building | 100018.15 | 100018.15
2024-12-01 | 20.2440. | APC Warranty Work | 4661.51 | 4661.51
2024-12-01 | 20.2460. | APC Estimating | 275636.14 | 275636.14
2024-12-01 | 20.2470. | APC Equipment | 29408.39 | 29408.39
2024-12-01 | 21.2106. | Sturgeon Electric - Ashlan Ave. Corridor | 115202 | 115202
2024-12-01 | 21.2107. | City of Fresno - Clinton and Angus Imp. | 643731.93 | 643731.93
2024-12-01 | 21.2202. | City of Fresno - Traffic Signal L Turn Phasing Imp. Hughes & Shields | 793895.93 | 793895.93
2024-12-01 | 21.2205. | City of Fresno - Audubon & Nees Ave Signal Modification | 604491.19 | 604491.19
2024-12-01 | 21.2207. | AUSD - Athletic Field Impr. @ Alpough HS | 2661940.63 | 2661940.63
2024-12-01 | 21.2215. | Bush Construction - Dinuba High School Phase 2 Offsite Concrete | 564837.46 | 564837.46
2024-12-01 | 21.2219. | Audeamus DBA Sebastian - Jensen Ave. ITS | 10416.6 | 10416.6
2024-12-01 | 21.2220. | City of Fresno - Midtown Fresno School Area Multimodal Interconnectivity Proj. | 1859766.22 | 1859766.22
2024-12-01 | 21.2302. | City of Fresno - Fink-White Splash Play Area | 1173736.41 | 1173736.41
2024-12-01 | 21.2304. | City of Merced - Community Park 42 | 9427326.22 | 9427326.22
2024-12-01 | 21.2306. | City of Fresno - Barstow Ave Class IV Bikeway Project | 2184535.23 | 2184535.23
2024-12-01 | 21.2307. | Madera County - Ave 25 Bridge Replacement Proj. at Ash Slough | 4426463.74 | 4426463.74
2024-12-01 | 21.2310. | City of Porterville - Tule River Parkway Phase 3 | 2666672.26 | 2666672.26
2024-12-01 | 21.2312. | City of Fresno - Mariposa Plaza Renovation | 2507751.56 | 2507751.56
2024-12-01 | 21.2313. | City of Kerman - Kerman Northwest Park | 559995 | 559995
2024-12-01 | 21.2314. | G.L. Associates Bruno - Clovis VA Parking Expansion | 1184297 | 1184297
2024-12-01 | 21.2315. | City of Parlier - Fig Tree Park | 1995655.12 | 1995655.12
2024-12-01 | 21.2316. | WM Lyles - Groundwater Blending & Arsenic Treatment Project | 1367500 | 1367500
2024-12-01 | 21.2317. | City of Fresno - Connecting the Winchell | 1610782 | 1610782
2024-12-01 | 21.2318. | City of Fresno - Audubon & Del Mar Ave Traffic Signal Installation | 787770.15 | 787770.15
2024-12-01 | 21.2320. | County of Tulare - M46 West of Oakwood Drive Over Capinero Creek | 1829526.57 | 1829526.57
2024-12-01 | 21.2322. | A-C Electric Co. - Kaiser Fresno Modular MOB-Offsite | 142579 | 142579
2024-12-01 | 21.2323. | WM Lyles - Water Treatment Plant Replacement | 977787.22 | 977787.22
2024-12-01 | 21.2401. | County of Tulare - M109 Over White River Bridge Replacement Project | 3996006.94 | 3996006.94
2024-12-01 | 21.2402. | WM Lyles - Visalia Station 98 Water Storage Tank and Booster Site | 169436.47 | 169436.47
2024-12-01 | 21.2403. | City of Fresno - Woodward & Roeding Tot Lots & ADA Accessibility Improvements | 1689773 | 1689773
2024-12-01 | 21.2404. | Harris Road Bridge Emergency Repairs, County of Mariposa | 42749.52 | 42749.52
2024-12-01 | 21.2406. | City of Fresno - BPMP Phase II | 464797.51 | 464797.51
2024-12-01 | 21.2407. | City of Fresno - South Peach Park Project | 9303846.35 | 9303846.35
2024-12-01 | 21.2408. | A-C Electric Co. - Friant I.T.S. Phase 2 | 69775 | 69775
2024-12-01 | 21.2409. | City of Merced - G Street Bridge Railing Repair | 128400 | 128400
2024-12-01 | 21.2410. | City of Fresno - Barstow and Bond Traffic Signal | 1195917 | 1195917
2024-12-01 | 21.2411. | City of Merced - Bob Hart Square Expansion | 3228502.6 | 3228502.6
2024-12-01 | 21.2412. | City of Merced - Main Street Directional (REBID) | 885804.7 | 885804.7
2024-12-01 | 21.2413. | NESM - Amazon ADA Improvements | 1480 | 1480
2024-12-01 | 21.2492. | WML - Intercompany L&E | 24418.01 | 24418.01
2024-12-01 | 21.2493. | NESM - Intercompany L&E | 2633.99 | 2633.99
2024-12-01 | 21.2494. | LUC - LUC Intercompany L&E | 11057.5 | 11057.5
2024-12-01 | 21.2495. | LSC - Intercompany L&E | 869.84 | 869.84