## Revenue
Month | Contract | Description | GAAP Overide Revenue Projection | Ops Overide Revenue Projection | Bonus Profit | Anticipated Completion Date
2024-12-01 | 31.1054. | W.M. Lyles Co. - VVWRA DAF3 | 330724.45 | 330724.45 | 15748.94 | 2024-12-24
2024-12-01 | 31.1055. | Industrial Division - Administration OH 2024 FY | 0 | 0 | -46808.75 | 2024-12-25
2024-12-01 | 31.1059. | W.M. Lyles Co. - ECWAP | 149989.65 | 149989.65 | 7142.364 | 2025-12-01
2024-12-01 | 32.2056. | Bernards Brothers - Fresno Co. West Annex Jail | 17006858 | 17006858 | -5800000 | 2025-02-01
2024-12-01 | 32.2156. | Cook Land Dev. - Misc. Work at Pontiac Bldg. 2 | 18950.56 | 18950.56 | -72111.8 | 2024-04-24
2024-12-01 | 32.2190. | St. Agnes- Bariatric Water Closets | 65119.35 | 65119.35 | 3690.93 | 2024-05-24
2024-12-01 | 32.2193. | Harris Construction - Fresno City College, Child Development Center | 837944 | 837944 | -342339.77 | 2024-05-24
2024-12-01 | 32.2207. | Kaiser - Inpatient Restroom Refresh | 1298.74 | 1298.74 | 0.26 | 2024-12-24
2024-12-01 | 32.2208. | Kaiser - Tepid Water for Eyewash | 161298 | 161298 | 39320.19 | 2024-12-01
2024-12-01 | 32.2216. | VCH - Hot Water Return Circuit Setters | 555417.1 | 555417.1 | 93672.77 | 2024-10-24
2024-12-01 | 32.2230. | GL Associates Bruno - VCH, Food Service Renovations | 411100 | 411100 | 0 | 2025-09-01
2024-12-01 | 32.2236. | VCH - Emergency Kitchen Sewer Repairs | 464953 | 464953 | 55481.07 | 2024-07-24
2024-12-01 | 32.2238. | CCMC Automated Lab Line Replacement | 83000 | 83000 | 3165.68 | 2024-12-01
2024-12-01 | 32.2239. | CRMC - CMC 2030 Program Support | 105444 | 105444 | 43538.76 | 2025-12-01
2024-12-01 | 32.2240. | FUSD - Sunnyside High School Kitchen Dishwasher | 33400 | 33400 | 16791.77 | 2024-04-24
2024-12-01 | 32.2241. | FUSD - Hoover High School Kichen Dishwasher | 44900 | 44900 | 23698.67 | 2024-04-24
2024-12-01 | 32.2242. | FUSD - McLane High School Kichen Dishwasher | 44900 | 44900 | 19615.18 | 2024-04-24
2024-12-01 | 32.2243. | Plumbing Division - Administration OH 2024 FY | 0 | 0 | -872273.71 | 2024-12-24
2024-12-01 | 32.2244. | Plumbing Division - Pursuit OH 2024 FY | 0 | 0 | -39136.86 | 2024-12-24
2024-12-01 | 32.2245. | Plumbing Division - Engineering OH 2024 FY | 0 | 0 | -25431.95 | 2024-12-24
2024-12-01 | 32.2246. | Plumbing - Warranty for Closed Jobs 2024 FY | 0 | 0 | -8709.06 | 2024-12-24
2024-12-01 | 32.2247. | Kaiser Small Jobs as Directed 2024 FY | 1229.32 | 1229.32 | 1073.89 | 2024-12-23
2024-12-01 | 32.2248. | SAMC, Maintenance Work Repair 2024 | 572731.54 | 572731.54 | 101827.12 | 2024-12-24
2024-12-01 | 32.2249. | CRMC, Maintenance Work Repair 2024 FY | 98325.5 | 98325.5 | 24004.64 | 2024-12-24
2024-12-01 | 32.2252. | VCH, Small Jobs 2024 FY | 77926.82 | 77926.82 | -136359.94 | 2024-12-24
2024-12-01 | 32.2253. | CCMC Work 2024 FY | 88862 | 88862 | -30962.08 | 2024-12-24
2024-12-01 | 32.2254. | VCH - CIP 662 Cooling Tower #2 Replacement | 1017300 | 1017300 | 25122.2575 | 2025-03-01
2024-12-01 | 32.2255. | Kruger / VCH - ECHO Cardiology IDMP | 212000 | 212000 | 5821.7736 | 2025-10-01
2024-12-01 | 32.2256. | VCH - Liquid Oxygen Vaporizer Improvements | 2100 | 2100 | -77.56 | 2024-06-24
2024-12-01 | 32.2257. | Kruger / VCH - Kruger - PICU IDMP Reno & Re-Pipe | 1177800 | 1177800 | 44428.4352 | 2025-07-01
2024-12-01 | 32.2258. | City of Dos Palos-Water Treatment Plant Replacement | 491273.39 | 491273.39 | 0 | 2025-12-01
2024-12-01 | 32.2259. | Kaiser - MC Analyzer, Chemistry x2 Lifecycle Replacement | 182346 | 182346 | 164102.3 | 2024-12-01
2024-12-01 | 32.2260. | VCH - CIP 669 MRI #3 | 422650 | 422650 | 5631.0059 | 2025-02-01
2024-12-01 | 32.2261. | VCH - ED Restroom | 38400 | 38400 | 15339.94 | 2024-12-01
2024-12-01 | 32.2262. | Middle River Power BESS - Henrietta | 354432.82 | 354432.82 | 18205.1136 | 2025-03-01
2024-12-01 | 33.3042. | Municipal Division - Administration OH 2024 FY | 0 | 0 | -46557.48 | 2024-12-24
2024-12-01 | 35.5193. | McCarthy Bldg. Co. - Kaiser Fresno Acute Service Exp. | 1373122 | 1373122 | -25000 | 2025-02-01
2024-12-01 | 35.5240. | MCH - AHU-3 Replacement | 1375622.64 | 1375622.64 | 115337.14 | 2024-12-24
2024-12-01 | 35.5252. | MCH - Pharmacy Remodel | 684330.73 | 684330.73 | 88566.17 | 2024-12-01
2024-12-01 | 35.5260. | PG&E - Helms Switchyard Elevator Ventilation Upgrade | 639475 | 639475 | 16714.4493 | 2025-04-01
2024-12-01 | 35.5270. | Madera Community Hospital - MCH Radiology Remodel | 2393236.95 | 2393236.95 | 129984.59 | 2024-12-01
2024-12-01 | 35.5274. | David A Bush - FCC, First Responders | 1453214 | 1453214 | -13474.35 | 2024-07-24
2024-12-01 | 35.5282. | Seals Constr. - SAMC, Switchgear Fire Pump | 905339 | 905339 | -90000 | 2025-02-01
2024-12-01 | 35.5288. | Seals Constr. - SCCCD, Applied Technology Ph. 1, Clovis CC | 10021869 | 10021869 | -1110000 | 2025-02-01
2024-12-01 | 35.5289. | XEC, Inc. - Fresno T-Mobile POP HVAC & Security Uprade | 279839 | 279839 | 62637.02 | 2024-05-24
2024-12-01 | 35.5291. | CSUF Public Works - 2223 JOC | 672116.16 | 672116.16 | 29198.52 | 2024-08-30
2024-12-01 | 35.5299. | David A Bush - Dinuba High School | 5279141 | 5279141 | 616299.8432 | 2025-03-01
2024-12-01 | 35.5300. | Seals Constr. - SAMC, USP 797 Pharmacy | 241164 | 241164 | -38978.94 | 2024-09-24
2024-12-01 | 35.5301. | SCCC - FCC, Social Science Air Handler & Reroof | 1402419 | 1402419 | 267047.35 | 2024-05-24
2024-12-01 | 35.5302. | H&R Facilities - Citrus, Sheet Metal and Piping Work | 3962019.16 | 3962019.16 | 19955.823 | 2025-02-01
2024-12-01 | 35.5305. | CHUSD - Coalinga High School HVAC Upgrades | 3680274 | 3680274 | 548169.36 | 2024-12-01
2024-12-01 | 35.5311. | Kaiser - Convert Endo Space to Surgery Pre-Op | 163044 | 163044 | 31863.55 | 2024-08-24
2024-12-01 | 35.5319. | Zumwalt Construction - VCH, CT 64 Replacement | 530330 | 530330 | -20000 | 2025-06-01
2024-12-01 | 35.5320. | FUSD - Holland, Wilshon, Roeding, Del Mar ES | 4601857 | 4601857 | 717112.74 | 2024-09-24
2024-12-01 | 35.5321. | FUSD - HVAC Design-Build | 39854946.44 | 39854946.44 | 9288056.3313 | 2025-12-01
2024-12-01 | 35.5323. | GL Assoc. Bruno - VCH, Lab Remodel (Design/Build) | 936700 | 936700 | 0 | 2026-12-01
2024-12-01 | 35.5325. | Kaiser Foundation - FRS MC Cabinet Inst. Drying | 62777 | 62777 | 0 | 2025-04-01
2024-12-01 | 35.5326. | CSUF Public Works - JOC 2324M | 176343.35 | 176343.35 | 36931.57 | 2024-09-24
2024-12-01 | 35.5327. | VCH - Sterilizer Room Mod. (GO219) | 259011.48 | 259011.48 | 19380.7996 | 2025-03-01
2024-12-01 | 35.5328. | VCH - RTAC-4 Design & Build | 4367300 | 4367300 | 77249.9052 | 2025-09-01
2024-12-01 | 35.5329. | VCH - Duct Cladding Upgrades | 563300 | 563300 | 120878.52 | 2024-12-24
2024-12-01 | 35.5330. | Mechanical Division - Administration OH 2024 FY | 0 | 0 | -1386502.81 | 2024-12-24
2024-12-01 | 35.5331. | Mechanical Division - Pursuit OH 2024 FY | 0 | 0 | -295339.87 | 2024-12-24
2024-12-01 | 35.5332. | Mechanical Division - Engineering OH 2024 FY | 0 | 0 | -379669.02 | 2024-12-24
2024-12-01 | 35.5333. | Mechanical Division - Warranty for Closed Jobs 2024 FY | 0 | 0 | -24460.34 | 2024-12-24
2024-12-01 | 35.5334. | Metal Shop Fabrication Materials OH 2024 FY | 0 | 0 | -8955.38 | 2024-12-24
2024-12-01 | 35.5335. | FUSD-Lowell Elementary School HVAC/EMS Replacement | 1308259.68 | 1308259.68 | 310012.02 | 2024-12-24
2024-12-01 | 35.5336. | VCH - Utility Relocation (CEP to K-Line Pit) | 3620048 | 3620048 | 0 | 2025-12-01
2024-12-01 | 35.5337. | VCH - CIP 673 Elevator Retrofit | 960900 | 960900 | 0 | 2027-12-01
2024-12-01 | 35.5338. | Sanger Ed Complex-Ph 3 - ASM | 4250000 | 4250000 | 0 | 2025-12-01
2024-12-01 | 35.5339. | FUSD - Dailey Elementary Charter School - HVAC Improvements | 990211 | 990211 | 68522.8191 | 2025-02-01
2024-12-01 | 35.5341. | Mark Wilson - CCMC - Soiled Workroom | 222074 | 222074 | 110132.93 | 2024-12-24
2024-12-01 | 35.5342. | VCH - Kruger - Simulation Area | 79300 | 79300 | -5000 | 2025-02-01
2024-12-01 | 35.5343. | FUSD - Sunnyside High School Chiller Replacements | 489000 | 489000 | 0 | 2025-03-01
2024-12-01 | 35.5345. | PG&E Balch PH Louver | 9450 | 9450 | 6963.65 | 2024-11-29
2024-12-01 | 35.5346. | Harris Construction - Terry Bradley Educational Center, Increment 5 | 1169000 | 1169000 | 0 | 2026-08-01
2024-12-01 | 35.5347. | GL Bruno - Home Care AC Redesign (VCH) | 180 | 180 | 0 | 2025-12-01
2024-12-01 | 35.5348. | G.L. Associates Bruno - VCH CSA 22 System Improvements | 148467.64 | 148467.64 | 0 | 2026-06-01

## Cost
Month | Job | Job Desc | GAAP Overide Cost Projection | Ops Overide Cost Projection
2024-12-01 | 31.1054. | W.M. Lyles Co. - VVWRA DAF3 | 314975.51 | 314975.51
2024-12-01 | 31.1055. | Industrial Division - Administration OH 2024 FY | 46808.75 | 46808.75
2024-12-01 | 31.1059. | W.M. Lyles Co. - ECWAP | 142847.28 | 142847.28
2024-12-01 | 32.2056. | Bernards Brothers - Fresno Co. West Annex Jail | 22806858 | 22806858
2024-12-01 | 32.2156. | Cook Land Dev. - Misc. Work at Pontiac Bldg. 2 | 91062.36 | 91062.36
2024-12-01 | 32.2190. | St. Agnes- Bariatric Water Closets | 61428.42 | 61428.42
2024-12-01 | 32.2193. | Harris Construction - Fresno City College, Child Development Center | 1180283.77 | 1180283.77
2024-12-01 | 32.2207. | Kaiser - Inpatient Restroom Refresh | 1298.74 | 1298.74
2024-12-01 | 32.2208. | Kaiser - Tepid Water for Eyewash | 121977.81 | 121977.81
2024-12-01 | 32.2216. | VCH - Hot Water Return Circuit Setters | 461744.33 | 461744.33
2024-12-01 | 32.2230. | GL Associates Bruno - VCH, Food Service Renovations | 411100 | 411100
2024-12-01 | 32.2236. | VCH - Emergency Kitchen Sewer Repairs | 409471.93 | 409471.93
2024-12-01 | 32.2238. | CCMC Automated Lab Line Replacement | 79834.32 | 79834.32
2024-12-01 | 32.2239. | CRMC - CMC 2030 Program Support | 61905.24 | 61905.24
2024-12-01 | 32.2240. | FUSD - Sunnyside High School Kitchen Dishwasher | 16608.23 | 16608.23
2024-12-01 | 32.2241. | FUSD - Hoover High School Kichen Dishwasher | 21201.33 | 21201.33
2024-12-01 | 32.2242. | FUSD - McLane High School Kichen Dishwasher | 25284.82 | 25284.82
2024-12-01 | 32.2243. | Plumbing Division - Administration OH 2024 FY | 872273.71 | 872273.71
2024-12-01 | 32.2244. | Plumbing Division - Pursuit OH 2024 FY | 39136.86 | 39136.86
2024-12-01 | 32.2245. | Plumbing Division - Engineering OH 2024 FY | 25431.95 | 25431.95
2024-12-01 | 32.2246. | Plumbing - Warranty for Closed Jobs 2024 FY | 8709.06 | 8709.06
2024-12-01 | 32.2247. | Kaiser Small Jobs as Directed 2024 FY | 155.43 | 155.43
2024-12-01 | 32.2248. | SAMC, Maintenance Work Repair 2024 | 470904.42 | 470904.42
2024-12-01 | 32.2249. | CRMC, Maintenance Work Repair 2024 FY | 74320.86 | 74320.86
2024-12-01 | 32.2252. | VCH, Small Jobs 2024 FY | 214286.76 | 214286.76
2024-12-01 | 32.2253. | CCMC Work 2024 FY | 119824.08 | 119824.08
2024-12-01 | 32.2254. | VCH - CIP 662 Cooling Tower #2 Replacement | 982300 | 982300
2024-12-01 | 32.2255. | Kruger / VCH - ECHO Cardiology IDMP | 203500 | 203500
2024-12-01 | 32.2256. | VCH - Liquid Oxygen Vaporizer Improvements | 2177.56 | 2177.56
2024-12-01 | 32.2257. | Kruger / VCH - Kruger - PICU IDMP Reno & Re-Pipe | 1112800 | 1112800
2024-12-01 | 32.2258. | City of Dos Palos-Water Treatment Plant Replacement | 471273.39 | 471273.39
2024-12-01 | 32.2259. | Kaiser - MC Analyzer, Chemistry x2 Lifecycle Replacement | 18243.7 | 18243.7
2024-12-01 | 32.2260. | VCH - CIP 669 MRI #3 | 412650 | 412650
2024-12-01 | 32.2261. | VCH - ED Restroom | 23060.06 | 23060.06
2024-12-01 | 32.2262. | Middle River Power BESS - Henrietta | 314432.82 | 314432.82
2024-12-01 | 33.3042. | Municipal Division - Administration OH 2024 FY | 46557.48 | 46557.48
2024-12-01 | 35.5193. | McCarthy Bldg. Co. - Kaiser Fresno Acute Service Exp. | 1398122 | 1398122
2024-12-01 | 35.5240. | MCH - AHU-3 Replacement | 1260285.5 | 1260285.5
2024-12-01 | 35.5252. | MCH - Pharmacy Remodel | 595764.56 | 595764.56
2024-12-01 | 35.5260. | PG&E - Helms Switchyard Elevator Ventilation Upgrade | 614475 | 614475
2024-12-01 | 35.5270. | Madera Community Hospital - MCH Radiology Remodel | 2263252.36 | 2263252.36
2024-12-01 | 35.5274. | David A Bush - FCC, First Responders | 1466688.35 | 1466688.35
2024-12-01 | 35.5282. | Seals Constr. - SAMC, Switchgear Fire Pump | 995339 | 995339
2024-12-01 | 35.5288. | Seals Constr. - SCCCD, Applied Technology Ph. 1, Clovis CC | 11131869 | 11131869
2024-12-01 | 35.5289. | XEC, Inc. - Fresno T-Mobile POP HVAC & Security Uprade | 217201.98 | 217201.98
2024-12-01 | 35.5291. | CSUF Public Works - 2223 JOC | 642917.64 | 642917.64
2024-12-01 | 35.5299. | David A Bush - Dinuba High School | 4654141 | 4654141
2024-12-01 | 35.5300. | Seals Constr. - SAMC, USP 797 Pharmacy | 280142.94 | 280142.94
2024-12-01 | 35.5301. | SCCC - FCC, Social Science Air Handler & Reroof | 1135371.65 | 1135371.65
2024-12-01 | 35.5302. | H&R Facilities - Citrus, Sheet Metal and Piping Work | 3942019.16 | 3942019.16
2024-12-01 | 35.5305. | CHUSD - Coalinga High School HVAC Upgrades | 3132104.64 | 3132104.64
2024-12-01 | 35.5311. | Kaiser - Convert Endo Space to Surgery Pre-Op | 131180.45 | 131180.45
2024-12-01 | 35.5319. | Zumwalt Construction - VCH, CT 64 Replacement | 550330 | 550330
2024-12-01 | 35.5320. | FUSD - Holland, Wilshon, Roeding, Del Mar ES | 3884744.26 | 3884744.26
2024-12-01 | 35.5321. | FUSD - HVAC Design-Build | 30105386.44 | 30105386.44
2024-12-01 | 35.5323. | GL Assoc. Bruno - VCH, Lab Remodel (Design/Build) | 901700 | 901700
2024-12-01 | 35.5325. | Kaiser Foundation - FRS MC Cabinet Inst. Drying | 62777 | 62777
2024-12-01 | 35.5326. | CSUF Public Works - JOC 2324M | 139411.78 | 139411.78
2024-12-01 | 35.5327. | VCH - Sterilizer Room Mod. (GO219) | 239011.48 | 239011.48
2024-12-01 | 35.5328. | VCH - RTAC-4 Design & Build | 4167300 | 4167300
2024-12-01 | 35.5329. | VCH - Duct Cladding Upgrades | 442421.48 | 442421.48
2024-12-01 | 35.5330. | Mechanical Division - Administration OH 2024 FY | 1386502.81 | 1386502.81
2024-12-01 | 35.5331. | Mechanical Division - Pursuit OH 2024 FY | 295339.87 | 295339.87
2024-12-01 | 35.5332. | Mechanical Division - Engineering OH 2024 FY | 379669.02 | 379669.02
2024-12-01 | 35.5333. | Mechanical Division - Warranty for Closed Jobs 2024 FY | 24460.34 | 24460.34
2024-12-01 | 35.5334. | Metal Shop Fabrication Materials OH 2024 FY | 8955.38 | 8955.38
2024-12-01 | 35.5335. | FUSD-Lowell Elementary School HVAC/EMS Replacement | 998247.66 | 998247.66
2024-12-01 | 35.5336. | VCH - Utility Relocation (CEP to K-Line Pit) | 3570048 | 3570048
2024-12-01 | 35.5337. | VCH - CIP 673 Elevator Retrofit | 930900 | 930900
2024-12-01 | 35.5338. | Sanger Ed Complex-Ph 3 - ASM | 4050000 | 4050000
2024-12-01 | 35.5339. | FUSD - Dailey Elementary Charter School - HVAC Improvements | 915211 | 915211
2024-12-01 | 35.5341. | Mark Wilson - CCMC - Soiled Workroom | 111941.07 | 111941.07
2024-12-01 | 35.5342. | VCH - Kruger - Simulation Area | 84300 | 84300
2024-12-01 | 35.5343. | FUSD - Sunnyside High School Chiller Replacements | 469000 | 469000
2024-12-01 | 35.5345. | PG&E Balch PH Louver | 2486.35 | 2486.35
2024-12-01 | 35.5346. | Harris Construction - Terry Bradley Educational Center, Increment 5 | 1094000 | 1094000
2024-12-01 | 35.5347. | GL Bruno - Home Care AC Redesign (VCH) | 180 | 180
2024-12-01 | 35.5348. | G.L. Associates Bruno - VCH CSA 22 System Improvements | 146467.64 | 146467.64